## 项目里程碑
云小圈 AI 硬件质检系统 · 项目里程碑（更新于 2026-07-21）
🎯 重大突破（2026-07-18 真机端到端跑通）：静止自动识别——放盘静止即自动 拍 → 识别 + 二维码 SN → 判定 → 拆 N 条入库，全程零点击（已实测触发成功、解出 SN；阈值现场标定；手动拍照仍保留）
模块 | 里程碑 / 子项 | 状态 | 完成度 | 完成/更新日期 | 说明
一、模型 / 识别（AI 核心）
| PaddleOCR 引擎（GPU / PP-OCRv5 检测+识别） | ✅完成 | 100%
| 日期解码：颗粒 YWW(3位) / PCB·主控 YYWW(4位)，含世纪规则+滑窗防误取 | ✅完成 | 100% | 2026-07-20 | 含单元测试
| 整图固定模板：一次拍摄识别 4 根（一张图全框） | ✅完成 | 100% |  | 机制已通；真机模板见下
| 规则识别（无模板兜底，会漏检，仅临时） | ✅完成 | 100%
| 多方案提准：自动翻正180° + CLAHE增强 + 字符纠错 | ✅完成 | 100% |  | 治倒装/低对比/形近字
| 逐颗大模型兜底（低置信转VL，透明保留OCR原值） | ✅完成 | 100%
| 主控(RCD)180°反贴日期：OCR读不动→大模型兜底读YYWW | 🔄进行中 | 70% | 2026-07-20 | 主控芯片常180°反贴且字小,PaddleOCR只读出残码;裁模组中央RCD带交大模型读(实测读出Z2417A1→2417),置信门槛保证读对才采纳;规则模式定位靠猜、待真盘模板精准框
| PCB / 主控日期集成到反面识别 | ✅完成 | 100% | 2026-07-20
| 整图大模型核对漏检（开关） | ✅完成 | 100%
| 托盘空位检测：先数数量再识别，空槽跳过 | ✅完成 | 100% |  | 边缘密度，无模型
| 一盘拆成 N 条独立记录（逐根判定不跨根） | ✅完成 | 100% |  | 各自SN/外观/归批
| 多模态大模型：多 provider + 自动降级 + 用量统计 | ✅完成 | 100%
| 标签遮挡：框位有效性检测（白区/标签自动跳过） | ✅完成 | 100% |  | 白区/标签框自动跳过，防标签数字误读成日期
| 真机 4 槽整图模板（正/反两套） | ⛔待做 | 0% |  | 待真机双相机照片
| 模板自动生成工具(照片→OCR自动框→聚N根→写slots) | ✅完成 | 90% | 2026-07-18 | tools/build_template.py;demo1验证4根拆4条各pass
| 本地多模态模型（离线/省费用/断网兜底） | ⛔待做 | 0%
| 识别准确率 | 🔄进行中 | 70% |  | 清晰~99% / 差图~88%；瓶颈=成像(打光/镜头)
| 识别准确率『真机基准』（贴标真实产线条测实测率） | ⛔待做 | 0% |  | ★上线前必做★ 攒不同品牌/DDR4-5/脏/淡字真样→标注→跑准确率，尤其日期码读错率;现只测过干净样品
| 应检数硬校验：读不全→该根判「待人工」，绝不当合格放过（防漏判闭环） | ⛔待做 | 0% |  | 每型号定应检数(正:主控1+存储N / 反:PCB1+存储N);实读<应检数→待人工;无模板时用大模型芯片数当参照。规则识别先天漏检的安全兜底
| 图像质量门：拍糊/过曝/欠曝 自动重拍或标待人工 | ⛔待做 | 0% |  | 静止即拍隐患:手未离/抖动拍到糊图会静默存错;拍后判清晰度+曝光,不合格重拍不硬存
二、综合判定
| 单一信号灯（日期+外观全合格才绿） | ✅完成 | 100%
| 逐颗比较·严禁多数表决·定位到第N颗（防偷换） | ✅完成 | 100% |  | 铁律
| 盲点（读不出）单列提示人工 | ✅完成 | 100%
| 合格阈值（最大周差）前端可调 | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 默认10周
| 外观质检 Qwen-VL 三项（元器件/金手指/二维码标记） | ✅完成 | 100% |  | 三态+说明
| 待人工复核队列 + 复核工作流（读不出/待定 集中处理） | 🔄进行中 | 40% | 2026-07-18 | review_status字段+SN历史比对已有;缺『待复核』集中列表+一键复核UI,让盲点/unknown有明确去处
三、识别时间 / 性能
| 三路并行（识别/外观/读标签），一整轮 ~7s | ✅完成 | 100% |  | 并行前 ~15-20s
| 逐颗 VL 线程池并发，不额外拖慢 | ✅完成 | 100%
| 模板模式 OCR 亚秒（产线提速潜力） | 🔄进行中 | 75% | 2026-07-18 | 标签二维码解码替代读标签，已省一次大模型调用
| 一盘 4 根目标节拍确定（端到端 秒/盘 目标） | ⛔待做 | 0% |  | 放盘→拍→识别→入库→亮灯→取盘 的耗时目标，待真机计时定
四、托盘 / 上料流程
| 托盘上料：一盘4根固定位（弃用电机/弹仓/握手） | ✅完成 | 100%
| 正反面 = 双相机各拍一面（不翻盘） | ✅完成 | 95% | 2026-07-18 | 上DB1224590正/下DB1623157反，同时抓拍实测通
| ★重大突破★ 触发方式 = 静止即拍（放盘静止→自动拍识别入库，零点击） | ✅完成 | 95% | 2026-07-18 | 真机端到端实测通过:放盘→自动拍→识别→解SN→判定→入库;阈值现场标定(运动2.5/静止1.5,实测噪声0.74/放盘峰值~10);卡流自愈;前端实时流程显示;手动保留
| 取盘→重新武装 / 换盘循环（连续作业） | 🔄进行中 | 75% | 2026-07-18 | 放盘→拍→拿走(自动重新武装)→放新盘 连续循环已实测;每盘新框图/记录自动刷新;灭灯待指示灯
| 防重复放盘（本批已见集合 + 4根SN组合） | ✅完成 | 100% |  | 同盘SN一致→跳过不重复入库
| 放盘防呆（托盘不对称卡口/基准标记） | ⛔待做 | 0%
五、硬件 · 相机
| 上/下 双相机 海康 MV-CS050-10GC（GigE 彩色5MP） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 已买
| MVS 驱动 / 双预览 / 曝光增益(上下分别可调,已持久化) / 抓拍 | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 上下曝光增益各自可调并写.env开机自动应用;MVS调参可读回固化;防断电回默认变黑
| 软件接第 2 台 + 按相机SN绑定上/下 | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 按SN绑定,不靠插口;/api/hik/* 带 side
| 双相机同步触发（同时拍防错位） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | capture_both 两线程并行,实测0.83s出正反两张
| 一键：双相机拍→识别→拆N条入库 | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | /api/hik/capture_and_save + 工作台「同时拍正反」按钮,真机跑通
| 正反方向校正（反面转正→文字可读+正反对齐） | 🔄进行中 | 85% | 2026-07-18 | 反面相机180°装:改用rot180(既让字转正OCR可读、又左右对齐identity映射);实测rot180解11处日期/fliph=0(镜像成反字读不了),已持久化.env;待真盘4根肉眼终验
| 双网卡拓扑：两台各走一条独立千兆(板载2.5G + USB GbE)→满速不抢带宽 | ✅完成 | 95% | 2026-07-20 | 根治掉线的关键:各独享千兆,不再抢;上20fps/下14fps(USB无巨帧上限),15秒0丢帧;上相机巨帧9014已开、USB网卡驱动无巨帧选项
| 掉线/卡流自愈(看门狗加强) + 释放自愈暂停 + 网卡告警 | ✅完成 | 95% | 2026-07-20 | 看门狗巡检+预览流/抓拍/运动循环卡流自愈(8s冷却门防重连风暴);释放相机给MVS时暂停自愈、用相机自动恢复(修'释放后预览不恢复');网卡<1Gbps红字告警
| 预览花屏根治:GigE丢包重传 + 强制1500包 + 相机永久静态IP同网段隔离 | 🔄进行中 | 80% | 2026-07-21 | front预览花屏根因=2.5G网卡巨帧大包链路不稳整包丢;强制GevSCPSPacketSize=1500(标准帧)+MV_GIGE_SetResend丢包重传拼完整帧,花屏消除;相机设静态192.168.x与网卡同段、两台不同网段消跨网段路由乱;彻底稳待换掉back的USB转网卡(实测带宽<100M瓶颈)→PCIe网卡
| back反面偏暗校正(黑 PCB 反光低→提曝光/增益补偿) | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 实测拉曝光/增益亮度成正比上升→确认是档位不够、非镜头光圈问题;back调至~85ms/9dB亮度接近front;曝光为主少用增益保清晰利于颗粒日期识别
六、硬件 · 镜头 / 光学（打光·遮光）
| 镜头 海康 FA HV1050M-6MP（10-50mm手动变焦）×2 | ✅完成 | 100% |  | 已买
| 对焦/变焦现场调好并锁死 | 🔄进行中 | 70% |  | 现场已手动调好(无需真托盘)；锁死随治具最终固定，届时或微调
| 光源：条形光×2(可调) + 环形光×1(不可调) | 🔄进行中 | 70% |  | 已买；环形不可调
| 遮光布（遮环境杂光） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 已买；配合下面的打光好角度，遮环境杂光后单根成像清晰度有不错进展
| 打光角度方案（压反光/救淡字）—— 准确率第一杠杆 | 🔄进行中 | 40% | 2026-07-18 | 已找到针对【单根】内存的好打光角度(压反光、救淡字有效)+遮光布配合成像不错;待推广到整盘4根同时打光
| 预处理：字迹不清的条用特制清洁液擦拭 → 丝印/日期码变清晰（提准立竿见影） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 现场发现:内存条表面字显示不清,用特制的水/清洁液擦拭后极清晰,识别更准;可纳入上料前工序
| 边缘发虚/景深/视场 的光学方案 | ⛔待做 | 0% |  | 像场弯曲/共面/分辨率
七、硬件 · 治具 / 模具 / 机架
| 托盘（4 槽固定卡位） | ✅完成 | 100% |  | 已做；定制托盘已买、在途未到货
| 固定治具/机架（相机+托盘+光源对置固定） | 🔄进行中 | 50% |  | 已固定，未锁死
| 治具锁死 / 防撞 | ⛔待做 | 0%
| 取景漂移自检（基准点比对告警重标定） | ⛔待做 | 0%
八、硬件 · 指示灯 / 触发 / 接线
| 指示灯方案 = 程序控灯（软件设色，接口可插拔） | 🔄进行中 | 40% |  | 软件方案有
| 合适的可编程指示灯（硬件成品） | 🔄进行中 | 60% |  | 已买、在途未到货；到货接上即用
| 标签二维码解码 SN/品牌/型号/规格/频率/容量（照片直接解 DataMatrix，精确） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | zxing-cpp;(S)SN/(P)型号/(L)规格→抽频率容量、品牌由型号前缀推断(M3xx=三星等);大模型猜→二维码精确解;忽略芯片小码;4根逐根解各归各根
| SN 只认二维码（解不出留空待人工，绝不用大模型猜） | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | SN是追溯/防偷换主键:zxing精确解才采纳;解不出→SN留空+该根判待人工(verdict不判pass),大模型只补品牌/型号/频率参考;前端SN框绿(可信)/红(待人工);不依赖扫码枪
| 网络交换机（两相机→交换机→电脑） | ✅完成 | 100% |  | 已买
| 布线 / 集中供电（带开关PDU+USB Hub+线槽） | ⛔待做 | 0% |  | 方案清楚未实施
九、数据库 / 数据 / 追溯
| MySQL 质检记录（含批次/图片/slot_pos/二维码全字段入库） | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 每根一条;二维码 sn/品牌/型号/频率/容量/规格(spec)/批次码(mfg) 全字段入库(增量加列不丢史)
| 增量迁移（改表不丢历史数据） | ✅完成 | 100%
| 批次登记（客户/品牌/容量/频率/品相/来源/单号）+ 继承 | ✅完成 | 100%
| 原图+标注图永久归档、绑定记录（可追溯举证） | ✅完成 | 100%
| 采集原图有序归档:每次双拍存 uploads/<序号>/front¦back.jpg | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 序号递增代表拍摄先后;uploads根目录只含有序子文件夹不堆散图;analyze就地识别不再复制成扁平图
| 审计日志 + 数据库定时备份 | ✅完成 | 100%
| 按 SN 追溯举证 / 同 SN 历史比对（防偷换第二道） | ✅完成 | 100% |  | /api/records/by_sn + manage查历史
| 报表导出 Excel/CSV（对账/质检报告，25列全字段） | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | /api/records/export;25列(时间/SN/客户/批次/品牌型号/规格/厂商/成色/槽位/主控/PCB/颗粒数/颗粒日期明细/外观三项/判定/复查/操作人等);外观三项与判定中文化、颗粒明细文字化
| 看板每条记录『全部数据』展开可见DB全部字段 | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 管理看板记录点开显示识别/外观三项✓✗/逐颗颗粒日期/客户批次/图片链接等全部列,不进数据库也看全;顺带修_REC_SELECT漏查的spec/mfg
| 批次质检报告 / 证书（给客户对账·举证） | ⛔待做 | 0% |  | 已有明细CSV/Excel导出;缺成品报告(合格率+逐根清单+SN追溯+图片)一键出
| 对接金蝶 ERP（采购订单/入库单）：自动带出本批 客户/品牌/型号/数量/已入库 | ⛔待做 | 0% |  | 开工前按单号/日期拉单→自动建批次预填；待定平台(星空WebAPI/开放平台)+凭据
| 与交易系统（云小圈）打通，结果回流 | ⛔待做 | 0%
十、前端 / 看板
| 工作台（实时预览+拍照识别+批次登记） | ✅完成 | 100%
| 静止即拍实时流程显示 + 结果内嵌标注框图 + 每台曝光/增益/翻转 + 关闭释放相机(供MVS接管) | ✅完成 | 100% | 2026-07-20 | 流程条:待机→等静止→拍照→已拍+帧差进度条+已拍数;每盘新框图自动刷新(不留旧图);SSE断线自动重连;预览掉线重连
| 识别后二维码信息自动回填(SN/品牌/型号/频率)到当前内存条框 | ✅完成 | 100% | 2026-07-18 | 静止即拍/一键 两条路都回填;SN来源徽标:二维码=绿可信、未解出=红待人工
| 视觉对齐云小圈交易看板 + 通栏铺满 + 登记新批次可收回 + 页面精简 | ✅完成 | 100% | 2026-07-20 | 顶栏渐变蓝/板块渐变条/最近更新标;布局通栏顶满;登记新批次可收起(取消键);logo 1MB→5KB;删工位屏/旧曝光条/黑框
| 工位屏 /station（全屏零点击，逐根出结果） | ✅完成 | 100%
| 良品率看板 /manage（今日/累计/按客户/按批次） | ✅完成 | 100%
| 系统设置 /settings（多 provider + 用量） | ✅完成 | 100%
| 手动识别页多根逐根显示（与工位屏对齐） | ✅完成 | 100%
十一、运维 / 工程化
| 分级滚动日志 + 健康检查 + 运行指标 | ✅完成 | 100%
| 进程守护（崩溃自重启 + 开机自启） | ✅完成 | 100%
| 单元测试（pytest 43 例，含登录鉴权）+ 准确率评测脚本 | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 新增 test_auth：密码哈希/门禁逻辑
| 登录 + 注册 + 管理员审核 + 角色鉴权 | ✅完成 | 100% | 2026-07-21 | 入口页Apple风(橙↔蓝圆点环呼应logo);自助注册→管理员审核通过才能登录;角色admin/operator,质检员只用工作台、看板/设置/用户管理仅管理员;pbkdf2加盐哈希+HttpOnly会话cookie+中间件统一门禁;种子超管;全流程HTTP实测10/10通过;零新增第三方依赖
| 异常兜底（相机中途掉线/DB异常/SN解不出标红/多放少放防呆） | 🔄进行中 | 30% |  | 部分有(掉线自愈/防重复/空位检测);缺统一优雅降级+异常明确标红不静默出错
| 故障主动告警 / 监控（相机掉·识别异常·磁盘满 主动通知） | ⛔待做 | 0% |  | 无人值守必备;有健康检查+日志,缺主动推送(如企业微信/邮件)
| 取景漂移自检（基准点比对告警重标定） | ⛔待做 | 0% |  | 治具被碰→框位偏→静默裁错;无人值守必须自检(与七章重复,归运维)
| 部署 runbook / Docker | ⛔待做 | 0%
十二、产品化 / 采购 / 工业设计
| 相机/镜头/光源/遮光布/托盘/交换机 已采购到位（指示灯、定制托盘在途） | ✅完成 | 100%
| 整机工业设计（外壳/结构/走线/防尘防光/可复制） | ⛔待做 | 0% |  | 仍是原型拼装
总体完成度 | 共 93 项（不含弃用） |  | 74% | 2026-07-21 | 按各项完成度平均